

ПЛАН – ГРАФИК

по оформлению школьного пространства МБОУ «Ложкинская ООШ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятия** | **сроки** | **Ответственные** |
| **1** | Изучение административной командой инструкции Министерства просвещения РФ по оформлению школьных пространств. | до 1 сентября 2023 года | Администрация ОУ  рабочая группа |
| **2** | Анализ и оценка имеющихся школьных пространств МБОУ «Ложкинская ООШ» на их соответствие инструкции Министерства просвещения РФ | до 8 сентября 2023 года | Администрация ОУ  Актив школы |
| **3** | Разработка и утверждение плана-графика по оформлению школьного пространства. | до 15 сентября 2023 года | Директор ОУ  Зам по ВР |
| **4** | Размещение утверждённого плана-графика по оформлению школьного пространства на сайте школы. | до 22 сентября 2023 года | Администратор сайта |
| **5** | Разработка проекта по оформлению школьного пространства (участие обучающихся в обсуждении  проектных решений, выборе макетов для оформления) | октябрь-декабрь 2023 года | Зам по ВР  рабочая группа |
| **6** | Составление сметы по оформлению школьного  пространства. | декабрь 2023 года | Зам по ВР  рабочая группа |
| **7** | Оформление школьного пространства в соответствии с инструкцией Министерства Просвещения РФ | до 30 августа 2024 года | Зам по ВР  рабочая группа |